## Hoja1
Análisis de requisitos | Revisar requisitos | 10 | 15 | Manejo de usuarios | Autenticación y Autorización
| Definir alcance | 5 |  |  | Implementar registro y autenticación | 5 | 20
Diseño del sistema | Diseño de BBDD | 10 | 35 |  | Gestionar sesiones y/o tokens | 5
| Especificac. de API | 25 |  |  | Control de acceso basado en roles | 10
Desarrollo | Desarrollo del backend | 235 | 235 |  | Perfiles
Pruebas | Creación de un plan de pruebas | 10 | 30 |  | Endpoints para CRUD | 10 | 15
| Ejecución del plan de pruebas | 20 |  |  | Validación de inputs | 5
Despliegue | Despliegue en prod. | 10 | 10 | Gestión de carteras y transacc. | Gestión de carteras
Total |  |  | 325 |  | Integrar API para crear y gestionar carteras | 15 | 35
[5 empty] | Endpoints para operaciones | 10
[5 empty] | Logs y manejo de errores | 10
Manejo de inversiones
[5 empty] | Endpoints para operaciones | 10 | 20
[5 empty] | Logs y actualizaciones de estado | 10
|  |  |  | Cumplim. de KYC | Verificación de usuarios
[5 empty] | Integrar KYC externo (FacePhi) | 10 | 20
[5 empty] | Endpoints para comunicación | 10
|  |  |  | Gestión de acuerdos y contratos | Gestión de acuerdos
[5 empty] | Endpoints para generar y almacenar contratos | 10 | 25
[5 empty] | Implementar Adobe Sign | 15
|  |  |  | Gestión de inversiones | Gestión del lifecycle
[5 empty] | Endpoints para gestionar etapas | 10 | 20
[5 empty] | Funcionalidad para actualizar estados | 10
|  |  |  | Operac. internas | Funciones de administrador
[5 empty] | Funciones para manejo de usuarios | 15 | 30
[5 empty] | Funciones para manejo de inversiones | 15
|  |  |  | Distribución de beneficios | Gestión de beneficios
[5 empty] | Lógica para distribución | 15 | 35
[5 empty] | Gestión a través de API MangoPay | 20
|  |  |  | Manejo de errores y retroalim. | Errores y retroalimentación
[5 empty] | Implementar manejo de errores y retroalim. clara | 15 | 15
|  |  |  | Total |  |  | 235